**12. DB – MN 12-22 am 04.05.2022 (u. 13. DB am 09.05.2022) - PROTOKOLL**

1. **Projekte und Aktivitäten:**
	1. **Spezifizierung Säulenmodell für Klausur am 09.05.2022**
* RP hat Einführung Säulenmodell/Datenblätter umfassen aktualisiert und Datenblätter angelegt
* WCST legt noch Datenblätter für Holzbauzentrum und IBA an
* Anfrage an Vorstand, auch als Anlage TO Klausur am 9.5.
	1. **Workshop Espenhain**
* Finalisierte Einladungen am 5. Mai, bestätigt in 13. DB am 9.5:
	+ Vortragstitel von Referenten akzeptiert
	+ Einladung an Stadtrat Rötha erfolgt, eine Rückmeldung von Jens Dittrich
	+ Exkursionsroute festlegen, Handout Exkursionsführer
	+ Treffpunkt TDE präzisieren
	+ Abklärung Eigentumsverhältnisse IGP fortsetzen
		- LMBV, Beatrice Milkau (Vermarktung Liegenschaften) u. Claudia Hermann (ÖA)
		- Frau Thiel, Wirtschaftsförderung, Gewerbegebiete, LK Leipzig
	+ SMWA, Herr….
	+ MN macht Termin mit LVZ, N. Natsidis
	+ Besuch WCST und Landrat Graichen bei MP Kretschmer am 6.5.
	1. **Simul+Mitmachfonds**
* Übersicht Archiv
* Struktur mit PK und VT absprechen
* Sammlungsstruktur entwerfen
* Datenblatt ‚Sammeln‘ anpassen
* Überblick Sachzeugen
* WV: Struktur für Sammlung Espenhain entwerfen, T.: 20.05.22, V.: MN
	1. **KulturRaum Leipzig 2023**
* Aktueller Stand Antrag an WCST und RP
* Überarbeitung Antrag (unterschriftsreif, Einreichungsfrist 30.04. sicherstellen), T: 22.04.22, V: MN
1. **Öffentlichkeitsarbeit:**

**2.1. Webseite**

* Termin zur Fertigstellung am 31.05, V.: MN

**2.2. Rundbrief**

* Zu aktuellen Aktivitäten, 1. Entwurf 10.5., V.: MN
1. **Sonstiges:**
	* + Geschäftsadresse einrichten, Stempel mit Geschäftsadresse
2. **Nä. T.: 13. DB-MN am Mo., 09.05.2022 um 10:00– 11:00 Uhr**

**Netzband-2022-05-13**