**1. DB – MN 19-22 am 12.07.2022 - PROTOKOLL**

1. **Protokoll DB 14.06.2022**

genehmigt

1. **Projekte und Aktivitäten:**
   1. **Klausur**

* WCST hat Punkt 0.4 ‚Interne Kommunikation‘ in Säulenmodell eingefügt
* Klausur findet aufgrund ‚grundsätzlicher Überlegungen‘ ohne MN statt, er wird im Nachgang informiert
  1. **Nutzungsänderung Wagenhalle TDE Espenhain**
* Nutzungsbeginn mit niedrigschwelligen Angeboten (Größenordnung Besucher bis 50)
* Angebot von Musiker Henrik Bertram: für 4 Musiker 2.000, - Euro
* Klärung der notwendigen Beantragungen: Termin mit Frau Scholz, Bauamt Rötha am 13.07.2022, Aussage: Veranstaltung ist nicht genehmigungspflichtig!
* FL.: MN erarbeitet Programmentwurf u. Organisationskonzept, T.: 22.7.2022, V.: MN
  1. **Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit (Antragstellung Leipzig)**
* Vereinbarung mit Stadt Leipzig für Zusammenarbeit mit DOKMitt vorgelegt
* FL.: Große Projekte DOKMitt (Wagenhalle, HBZ, IBA) werden eingefügt, T.: 14.07.2022, V.: MN
  1. **Simul+Mitmachfonds**
  + Zuständigkeiten: Claudia Hamberger (Kulturwissenschaftlerin MA) kann die Arbeiten übernehmen
  + Kontakt mit Weiterbildungszentrum FU Berlin
  + FL.: Weitere Absprachen, T.: fortlaufend, V.: MN
  1. **KLT**
* Anmeldung Coaching für Archivierung/Digitalisierung bei Weiterbildungszentrum FU Berlin, T: 15.07., V: MN
  1. **Büro Revierwende Pegau (DGB)**
* Angebot der Unterstützung des Büros zu Fortsetzungen von Zeitzeugeninterviews, Ausweitung auf jüngere Generationen, FL.: Klärung der Details mit den Mitarbeitern: Umfang, Autorenschaft, Eigentum/Vermarktung Ergebnisse, T: 22.07., V: MN
  1. **Bergbaupfad**
* FL: Überarbeitung Entwurf Tafel 1, T: 20.07., V: MN, VT
  1. **Unternehmerfrühstück IGP Espenhain**
* FL: Anschreiben Teilnehmer mit Bitte um LOI für IBA u. Angebot Präsentation bei Veranstaltung am 10.9. in TDE Wagenhalle, T: 15.07., V: MN

1. **Öffentlichkeitsarbeit:**

**3.1 Rundbrief 5/2022**

* FL.: Vorbereitung Entwurf, T.: 29.07.2022, V.: MN

**3.2 Webseite**

* Weiterentwicklung der Webseite mit altem System, T.: fortlaufend, V.: MN
* FL.: Beendigung der Zusammenarbeit mit Alexander Krabbes, T.: 01.07.2022, V.: MN

1. **Verschiedenes**

**4.1** Bericht Führung Vereinsunterlagen/Büroorganisation**:** MN legt Logbuch zu STARK Projekt vor

**4.3** Dauerleihgabe CUR-Ausstellung**:** Absprache zur Übernahme mit Archiv Bürgerbewegung, T.: 22.07.2022, V: MN

**Nä. T.: 20. DB-MN am Mo., 18.07.2022 um 10:00– 11:00 Uhr**

**Netzband-2022-07-14**