**21. DB – MN 21-22 am 26.07.2022 - PROTOKOLL**

1. **Mitteilung des Vorstands über Ergebnisse der Klausur am 20.07.2022**
   * RP berichtet über Ergebnisse zum Säulenmodell, kleine Modifikationen, wird an MN zur Info geschickt
   * RP fasst die aktuelle Einschätzung der Zusammenarbeit mit MN zusammen
   * MN wird ein Protokoll zur Dokumentation übergeben, das er kommentieren kann
2. **Protokoll DB 12.07.2022**

* Anmerkungen RP:
  + Thema Bauzaunausstellung: Konzept sollerstellt werden, Aufruf an Mitglieder erfolgen
* FL.: Tagesordnung für DB in neuer Woche wird von MN am Ende der vorherigen Woche geschickt

1. **Projekte und Aktivitäten:**
   1. **STARK**

* FL.1: MN erstellt Sachstand als Vorbereitung für Zwischenbericht und neuem Antrag für Schlussfolgerungen aus bisheriger Arbeit,
* FL.: Kontrolle zum Stand der Auftragslage T.: 01.08.2022, V.: MN
  1. **Nutzungsänderung Wagenhalle TDE Espenhain**
* FL.: Memo G. vom 13.7. an Frau Scholz zur Bestätigung geschickt und von ihr bestätigt
* FL.: MN muss Programmentwurf u. Organisationskonzept weiter qualifizieren, daraufhin Entscheidung des Vorstands zur Veranstaltung T.: 01.08.2022, V.: MN
  1. **Simul+Mitmachfonds**
  + Treffen mit VT am 29.07. in Espenhain: Coaching durch SWA zu Archivierung und Digitalisierung für Claudia Hamberger, MN; Finanzierung über Coaching aus Budget KLT
  + FL.: Beginn der Arbeiten, T.: Anfang/Mitte August, V.: MN
  1. **KLT**
* Finanzplan für weitere Ausgaben, T: 27.07., V: MN
  1. **Büro Revierwende Pegau (DGB)**
* FL.: Klärung der Details mit den Mitarbeitern: Gespräch in Pegau, T: 27.07., V: MN
* Fokussierung von neuen Aktivitäten auf Werk Espenhain
  1. **Bergbaupfad**
* FL.: Überarbeitung Entwurf Tafel 1 DEA Gebäude, T: 28.07., V: MN, VT
  1. **Unternehmerfrühstück IGP Espenhain**
* FL.: LOI’s (Fa. GMR, Fa. Herzog & Bräuer, Fa. LKG) an WCST, T: fortlaufend, V: MN

1. **Öffentlichkeitsarbeit:**

**3.1 Rundbrief 5/2022**

* FL.: Vorbereitung Entwurf, T.: 01.08.2022, V.: MN

**3.2 Webseite**

* Weiterentwicklung der Webseite mit altem System, T.: fortlaufend, V.: MN
* FL.: MN bereitet hat internen Bereich eingerichtet

**3.3 Jahresgabe 2022:** FL.: Entwurf Struktur, Inhalt Jahresgabe 2022, T.: 5.8.2022, V.: MN

1. **Verschiedenes**

**4.1 Bericht Führung Vereinsunterlagen/Büroorganisation:** Logbücher zu anderen Projekten werden erstellt, T.: 05.08., V.:MN

**4.2 Dauerleihgabe CUR-Ausstellung**:Archiv Bürgerbewegung bereitet Leihvertrag vor und Fa. TDE unterstützt bei Transport und Einlagerung, T.: 05.08.2022, V: MN

**4.3 Regionalbudget**:Dokumentation 1. DOKMitt-Forum – Werk Espenhain: FL.: MN stellt Rohtexte für Beiträge, T.: fortlaufend., V.: MN

**4.4 Pressnitztalbahn: Fl.:** Abfrage aktueller Stand Kooperationsabsichten, T.: 01.08., MN

**Nä. T.: 22. DB-MN am Di., 02.08.2022 um 10:00– 11:00 Uhr**

**Netzband-2022-07-28**